## projets d'amenagement maintenan
Nom du projet | Année d’inclusion dans le budget | Estimations budgétaire | Observation | Intervenant
هدم و إعادة بناء دار الثقافة دار شعبان الفهري | 2017 | 6100 | في مرحلة إعداد تقرير تقييم العروض | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
تهيئة و صيانة المركب الثقافي نيابوليس بنابل | 2020 | 1800 | في طور دراسة الأقساط الخاصة | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
تهيئة و صيانة دار الثقافة قرنبالية | 2023 | 680 | في طور دراسة القساط الخاصة | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
تهيئة و صيانة دار الثقافة قربة و مسرح الهواء الطلق المجاور لها | 2019 | 1419 | تم تعيين المصممن في انتظار انطلاق الدراسات | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
تهيئة و صيانة دار الثقافة تاكلسة | 2021 | 200 | في طور الدراسات التمهيدية هندسة مدنية | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
انجاز أبواب و نوافذ حديدية بدار الثقافة قليبية | 2019 | 40 | تم رفض الاستشارة للمرة الثالثة في انتظار الاعلان على استشارة جديدة في الغرض | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
تهيئة وصيانة دار الثقافة منزل تميم | 2023 | 23.5 | انطلقت الأشغال بتاريخ10/7/2024 و انتهت بتاريخ 13/09/2024 | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
بناء دار الثقافة بوتهيئة و صيانة الفضاء الثقافي سيدي عبد السلام بحمام الاغزاز | 2024 | 200 | تم تعيين المصممن في انتظار انطلاق الدراسات | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
بناء دار الثقافة ببوعرقوب | 2015 | 3001.639 | تم القبول الوقتي للأشغل بتاريخ 31 جانفي 2024 | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
توسعة وتهيئة و صيانة المكتبة العمومية بحمام الاغزاز | 2021 | 400 | في طور الدراسات الموجزة هندسة مدنية | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
توسعة و تهيئة و صيانة المكتبة الجهوية بنابل | 2024 | 438.5 | تم تعيين المصممن في انتظار انطلاق الدراسات | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
توسعة و تهيئة و صيانة المكتبة العمومية بتاكلسة | 2021 | 400 | في طور دراسة القساط الخاصة | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
تجديد الشبكة الكهربائية بالمكتبة الجهوية بنابل | 2019 | 80 | تم القبول الوقتي للشغال بتاريخ 22 ماي 2024 | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
تجديد الشبكة الكهربائية و تهيئة و صيانة المكتبة العمومية بمنزل الحر | 2020 | 141 | أرجع الملف إلى مصالح التجهيز لتجميع الاستشارتين و الاعلان على استشارة موسعة في الغرض | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
تهيئة و صيانة المكتبة العمومية ببوعرقوب | 2019 | 305 | في انتظار انطلاق الأشغال | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي
تهيئة و صيانة المكتبة العمومية حي الرياض و المكتبة العمومية ساحة الشباب بقليبية | 2019 | 527 | تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 25 جانفي 2024 | وزارة الثقافة و المجلس الجهوي